## 工作思路
序号 | 工作步骤及分项 | 工作要求
一 | 第一步，搭建集团信息化基础服务平台
1 | 建立企业服务总线 | 统筹规划，构建灵活稳定的足以满足集团管控与业务整合需求的平台
2 | 搭建流程管理平台 | 仔细梳理流程，结合实际需求，整合各系统流程
3 | 搭建主数据管理系统 | 立足全局，合理制定主数据的范围和规则
4 | 搭建统一用户管理平台 | 合理评估将主要系统都纳入统一管理范围
二 | 第二步，构建协同平台，展现信息化初步成果
1 | 在基础服务平台的基础上，构建系统办公平台，重构内网门户 | 注重员工体验，进一步优化员工办公效率，初步展现集团信息化带来的整体提升
2 | 建立移动化平台，实现移动化办公，并为移动化服务提供技术基础 | 布局未来，构建符合集团信息化发展战略的移动平台
三 | 第三步，紧跟集团业务拓展，持续优化业务范围
1 | 围绕集团大健康战略，构建医疗信息化云平台 | 深入了解业务需求，建立具有先进性的医疗信息化云平台

## 2017年主要工作事项
序号 | 工作任务 | 工作要求
1 | 于2017年6月30日前完成企业服务总线建设，并在下半年逐步改造业务系统，统一纳入服务总线进行管控 | 1.1月31日前完成产品选型与原型验证，确认平台和实施商
2.3月15日前与服务商共同完成服务梳理
3.4月30日前规划方案，完成企业服务总线的实施
4.6月30日前实现集团常见的典型场景，验证服务总线的质量
5.12月31日前完成按照规划，将主要的编码系统、商务系统等纳入总线管控
2 | 于2017年8月31日前搭建流程管理平台，并在12月31日前将主要流程通入纳入流程管理平台进行管控 | 1.2月28日前完成产品选型与原型验证，确认平台和实施商
2.4月30日前与服务商共同完成流程梳理，借助实施经验进一步优化现有流程
3.5月30日前完成流程管理平台的搭建
4.7月31日前在平台中实现集团主要流程
5.12月31日前将业务流程逐步统一纳入流程管理平台管控
3 | 于2017年8月31日完成主数据管理系统建设 | 1.2月28日前梳理确认主数据范围、字段和规则
2.4月30日前梳理确认主数据管理职责和流程
3.6月30日根据梳理成果完成产品选型，并部署主数据管理系统
4.8月31日前完成数据初始化并将历史商品和客户编码迁移至主数据管理系统
4 | 于2017年10月30日完成统一用户认证管理系统建设 | 1.4月31日根据集团各业务系统现状规划统一认证平台范围与流程
2.5月30日前选出符合业务系统要求的认证管理系统，并进行原型验证
3.7月31日前完成统一认证管理系统的部署
4.10月30日前完成对各个系统的认证改造，统一管理
5 | 于2017年8月31日完成移动平台建设 | 1.1月31日选出符合公司发展战略的移动平台并进行原型验证
2.2月28日前进行产品部署并测试
3.8月31日前完成主要办公流程的移动化
6 | 于2017年11月30日协同办公平台及内网门户重构 | 1.1月31日前完成产品选型、培训及原型验证
2.8月31日前完成产品部署并测试
3.10月30日前小范围试用并优化系统
4.11月30日前进行全集团推广
7 | 于2017年11月30日医疗信息化云平台搭建 | 1.3月31日前参考主流医疗管理系统、健康平台，进行需求调研、概要设计
2.4月30日前完成产品选型、培训及原型验证
3.9月30日前完成系统初步版本的开发工作并进行测试
4.12月31日前部署测试完成的系统，并根据使用反馈进行优化

## 工作任务分解计划
工作任务 | 阶段分解任务 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 参与成员
企业服务总线 | 1.产品选型、培训及原型验证 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、魏亮
| 2.服务梳理及SOA咨询 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、魏亮
| 3.规划方案，实施企业服务总线 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、魏亮、测试组
| 4.典型场景及应用实现 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、魏亮、测试组
| 5.与主要系统对接 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、魏亮、测试组
流程管理平台 | 1.产品选型、培训及原型验证 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、吴冬、测试组
| 2.流程梳理及优化咨询 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、吴冬
| 3.规划方案，实施流程管理平台 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、吴冬、测试组
| 4.实现典型场景，构建主要流程 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、吴冬、测试组
| 5.重要流程完成平台整合 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、吴冬、测试组
主数据管理系统 | 1.梳理确认主数据范围、字段和规则 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、魏亮、刘勇、测试组
| 2.梳理确认主数据管理职责和流程 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、魏亮、刘勇、测试组
| 3.完成产品选型与部署 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、魏亮、刘勇、测试组
| 4.数据初始化及历史商品和客户编码迁移 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、魏亮、刘勇、测试组
统一用户认证管理 | 1.统一认证平台概要设计 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、魏亮、刘勇、张媛媛、测试组
| 2.产品选型、培训及原型验证 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、魏亮、刘勇、张媛媛
| 3.系统设计与部署 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、魏亮、刘勇、张媛媛、测试组
| 4.主要平台改造，纳入认证管理 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、魏亮、刘勇、张媛媛、测试组
移动平台搭建 | 1.产品选型、培训及原型验证 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、刘勇1、张媛媛
| 2.产品部署测试 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、刘勇1、张媛媛、测试组
| 3.主要办公流程移动化 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、刘勇1、张媛媛、测试组
协同办公平台 及内网门户重构 | 1.产品选型、培训及原型验证 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、黄光霁、魏亮
| 2.产品部署测试 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、黄光霁、魏亮、测试组
| 3.小范围试用并优化系统 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、黄光霁、魏亮、测试组
| 4.全集团推广 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、黄光霁、魏亮、测试组
人力资源管理系统系统 | 1.系统需求调研、概要设计 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、黄光霁、刘勇、张媛媛
| 2.产品选型、培训及原型验证 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、黄光霁、刘勇、张媛媛、测试组
| 3.系统设计与测试 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、黄光霁、刘勇、张媛媛、测试组
| 4.系统部署、优化 | [12 empty] | 覃俭、张艺严、黄光霁、刘勇、张媛媛、测试组